## 表紙
チーム名:(個人)
テスト仕様書・結果報告書
| 案 件 名 称 | 要件定義支援システム開発
| システム名称 | spec-dojo(仕様道場)
| 前提資料 | 要件定義書 ver.1.01 / 基本設計書 ver.1.00
| 対象コード | GitHub K24rs057/spec-dojo(commit e7e53de 以降)
|  |  |  | ver.1.00 | 2026年10月14日
| 作成 |  |  | 承認
| 氏名 | 日付 | 印 | 氏名 | 日付 | 印

## 改版履歴
テスト仕様書・結果報告書(改版履歴)
(案 件 名)要件定義支援システム開発
(システム名)spec-dojo(仕様道場)
版 | 日付 | 変更内容 | 作成 | 承認
1.00 | 2026/10/14 | 初版(実装 ver.1 のテスト結果)

## 1 方針と結果
テスト仕様書・結果報告書(テストの方針と結果のまとめ)
(案 件 名)要件定義支援システム開発
(システム名)spec-dojo(仕様道場)
区分 | やり方 | 結果
単体・結合テスト(自動) | pytest 28件。AIは偽物(FakeLLM)に差し替え、claude -p は呼ばない。GitHub Actions(Windows)で push のたびに動かす | 28件すべてOK
画面での確認(手動) | ブラウザで本物の claude -p を使って操作する。題材は「サークルの出欠アプリ」 | 17件中 OK 15件 / 未実施 1件 / 未実装 1件
AIを偽物に差し替える理由
・AIの返事は毎回変わるので、同じ入力で同じ結果を確かめられない
・AIの返事が崩れた、180秒かかった、などの失敗をわざと起こせる
・AIの返事の中身(選択肢の質)は自動では判定せず、画面での確認(S-15)で目で見る
テスト番号の付け方
U-:単体(1つの部品だけ) / I-:結合(APIからDBまで通す) / S-:画面での確認 / B-:見つけた不具合 / K-:残った課題

## 2 自動テスト
テスト仕様書・結果報告書(単体・結合テスト(自動))
(案 件 名)要件定義支援システム開発
(システム名)spec-dojo(仕様道場)
No | 区分 | 対象(要件/設計) | テスト名 | 条件・操作 | 期待する結果 | 結果 | 実施日
U-01 | 単体 | F7 ①曖昧語辞書 | test_曖昧語を見つける | 「なるべく見やすく表示する」を調べる | 「なるべく」「見やすく」が見つかる | OK | 2026/10/14
U-02 | 単体 | F7 ①曖昧語辞書 | test_曖昧語がなければ警告しない | 「1秒以内に一覧を表示する」を調べる | 警告は0件 | OK | 2026/10/14
U-03 | 単体 | 非機能 データの扱い | test_秘密情報らしき文字列を見つける[sk-…] | sk- で始まる文字列 | 秘密情報と判定する | OK | 2026/10/14
U-04 | 単体 | 非機能 データの扱い | test_秘密情報らしき文字列を見つける[password=…] | password = … の形 | 秘密情報と判定する | OK | 2026/10/14
U-05 | 単体 | 非機能 データの扱い | test_秘密情報らしき文字列を見つける[AIza…] | AIza で始まる文字列 | 秘密情報と判定する | OK | 2026/10/14
I-01 | 結合 | 非機能 データの扱い / A12 | test_秘密情報を含む依頼はAIに送らない | APIキーを含む文で自由チャットを送る | 400が返り、AIは1回も呼ばれない | OK | 2026/10/14
U-06 | 単体 | F8 / テーブル定義 | test_決定すると履歴が残る | 同じ項目を2回決定する | 履歴に2件残り、2件目の変更前の値が1件目の内容 | OK | 2026/10/14
U-07 | 単体 | F8 決定変更 | test_前提を変えると依存している決定に要確認が付く | 目的・利用者を決めたあと目的を変える | 利用者だけに要確認が付く | OK | 2026/10/14
U-08 | 単体 | F8 決定変更 | test_未決定の項目には要確認を付けない | 利用者が未決定のまま目的を変える | 要確認は0件 | OK | 2026/10/14
I-02 | 結合 | F8 / A6 | test_このままでいいで要確認が外れる | 要確認の利用者に「このままでいい」を送る | 状態が「決定」に戻る | OK | 2026/10/14
U-09 | 単体 | 非機能 データ保持 | test_履歴の書き込みに失敗したら決定もなかったことになる | 履歴の追加をわざと失敗させて決定する | 決定も保存されない(1つのトランザクション) | OK | 2026/10/14
I-03 | 結合 | F2 / A8 | test_要確認が残っていると工程を完了できない | 要確認が1件ある状態で工程を完了する | 409と「要確認」を含むメッセージ | OK | 2026/10/14
I-04 | 結合 | F2 / A8 | test_全部決まれば次の工程に進む | 要件定義の7項目を決めて完了する | 次の工程が構想設計になる | OK | 2026/10/14
I-05 | 結合 | F1 / A3・A4 | test_しまったプロジェクトは一覧から消えて元に戻せる | アーカイブ→一覧→元に戻す | 通常の一覧から消え、アーカイブ一覧に出て、戻せる | OK | 2026/10/14
U-10 | 単体 | A15 ストリーミング | test_区切り行が2つの断片にまたがってもJSONを取りこぼさない | 区切り行の途中で文字列を2つに分けて流す | 説明文に区切り行が出ず、JSONを読める | OK | 2026/10/14
I-06 | 結合 | F3 / A12 | test_質問を作ると説明文だけが流れて質問が保存される | 質問を作るジョブを動かす | 画面には説明文だけ流れ、質問と用語が保存される | OK | 2026/10/14
I-07 | 結合 | F3 / A12 | test_答えていない質問があれば作り直さない | 同じ項目の質問を2回頼む | AIの呼び出しは1回だけ | OK | 2026/10/14
I-08 | 結合 | AIとのやりとり | test_JSONの形が崩れていたら1回だけやり直す | 1回目に形の違うJSONを返す | やり直しの合図が出て、2回目の結果が使われる | OK | 2026/10/14
I-09 | 結合 | AIとのやりとり | test_2回続けて崩れたらエラーを返す | 2回とも区切り行のない返事 | エラーで終わる | OK | 2026/10/14
I-10 | 結合 | 非機能 応答時間・データ保持 | test_AIが失敗してもそれまでの決定は消えない | AIが180秒打ち切りのエラーを出す | エラーに「180秒」が入り、決定は残る | OK | 2026/10/14
I-11 | 結合 | F3 アドバイス | test_選択肢を1つ選んだら先回りのアドバイスを待ち時間なしで返す | 選択肢Bを1つ選ぶ | 質問と一緒に作ったアドバイスが返り、AIは追加で呼ばれない | OK | 2026/10/14
I-12 | 結合 | F3 アドバイス | test_2つ以上選んだらAIを追加で呼ぶ | 選択肢AとBを選ぶ | AIが追加で呼ばれ、まとめた決定内容が返る | OK | 2026/10/14
I-13 | 結合 | F4 自由チャット | test_自由チャットで知らない項目キーを返されたらやり直す | 1回目に存在しない項目キーを返す | やり直して正しい項目の候補が返る | OK | 2026/10/14
I-14 | 結合 | F7 レビュー | test_レビューは曖昧語辞書とAIの指摘を保存してレビュー済みにする | 曖昧語を含む決定をレビューする | ①辞書と②③AIの指摘が保存され、未レビューが0件 | OK | 2026/10/14
U-11 | 単体 | F12 版番号 | test_版は出力のたびに上がり内容が同じなら上がらない | 出力→同じ内容で出力→変更して出力 | 0.1 → 0.1 → 0.2 | OK | 2026/10/14
U-12 | 単体 | F12 版番号 | test_工程を完了すると1_00になりその後は1_01 | 完了後に出力→変更して出力 | 1.00 → 1.01 | OK | 2026/10/14
I-15 | 結合 | F12 / A10 | test_Excelに表紙と改版履歴と一覧と疑問点が入る | 目的だけ決めてExcelとMDを出力 | 4シートがそろい、表紙に「下書き」。実装指示書も出る | OK | 2026/10/14
I-16 | 結合 | F11 / A11 | test_zipをダウンロードできる | zipつきで出力してダウンロード | 200が返り、中身がzip形式 | OK | 2026/10/14

## 3 画面での確認
テスト仕様書・結果報告書(画面での確認(手動・本物のAI))
(案 件 名)要件定義支援システム開発
(システム名)spec-dojo(仕様道場)
No | 対象 | 操作 | 期待する結果 | 結果 | 実施日 | 備考
S-01 | F1・F2・F3 | S1でプロジェクトを作る | S2に切り替わり、先輩AIの説明が少しずつ流れたあと、質問と選択肢が出る | OK | 2026/10/14
S-02 | F3 | 選択肢を1つ選ぶ→決定する | 待ち時間なしでアドバイスが出る。決定するとチェックリストに✔が付き、次の質問へ進む | OK | 2026/10/14
S-03 | F3 | 選択肢を2つ選ぶ | AIが追加で呼ばれ、同時に成り立つかを確かめたアドバイスが出る | OK | 2026/10/14 | A と C の矛盾を指摘した
S-04 | F7 ① | 入力欄に「なるべく」「早く」と書く | その場で曖昧語の警告が出る(AIは呼ばない) | OK | 2026/10/14
S-05 | F4・F5 | 自由チャットに利用場面を書く | 決められそうな項目が候補として出て、「決定する」で保存できる | OK | 2026/10/14 | 利用者と利用場面の2件
S-06 | F7 | 「レビューして」を押す | 観点の番号つきで指摘が並ぶ。他の項目との矛盾は「③先輩」 | OK | 2026/10/14
S-07 | F8 | 決定済みの「目的」を変える | 依存している「利用者」「機能要件」に⚠が付く | OK | 2026/10/14
S-08 | F6 | ツリー図タブを開く | 工程と項目の依存が図で出る | OK | 2026/10/14 | 図の部品はCDNから読む。オフラインでは説明文に切り替わる
S-09 | F9・F10 | 資料タブを開く | 要件定義書と実装指示書の中身が出る | OK | 2026/10/14
S-10 | F12 | Excel・Markdownを出力する | output/ に ver.0.1(下書き)のファイルができる | OK | 2026/10/14
S-11 | A15 | 途中から読み直す(Last-Event-ID: 3) | 4件目以降だけが返る | OK | 2026/10/14 | 全63件中60件が返った
S-12 | - | 全体を操作したあとブラウザのコンソールを見る | エラーが出ていない | OK | 2026/10/14
S-13 | 不具合1の再確認 | 質問の生成中にチャット欄へ書きかける | 画面が描き直されても書きかけの文が消えない | OK | 2026/10/14
S-14 | 不具合2の再確認 | 自由チャットで、▶が付いている項目を決定する | ▶が次の未決定の項目へ移る | OK | 2026/10/14
S-15 | 不具合3の再確認 | 本物のAIで質問を3つ作らせる(利用者・利用場面・非機能要件) | どの選択肢も、別の選択肢を含む書き方になっていない | OK | 2026/10/14 | 3問12個の選択肢で含み合いなし。ただし非機能要件のDに『保存期間』と『スマホ表示』の2つの話が混ざっていた
S-16 | F12 | 出力したExcelをExcelで開く | 罫線・列幅・改行が崩れずに読める | 未実施 |  | ユーザーが目で確認する
S-17 | F8 | 範囲が広がる変更をする | 納期への影響が表示される | 未実装 |  | 課題K-01

## 4 要件との対応
テスト仕様書・結果報告書(要件定義書との対応(どの要件をどのテストで確かめたか))
(案 件 名)要件定義支援システム開発
(システム名)spec-dojo(仕様道場)
要件 | 名前 | 自動テスト | 画面での確認
F1 | プロジェクト管理 | I-05 | S-01
F2 | 工程案内 | I-03, I-04 | S-01
F3 | ガイド付き質問 | I-06, I-07, I-11, I-12 | S-01〜S-03, S-15
F4 | 自由チャット | I-13 | S-05, S-14
F5 | モード切替 | - | S-05
F6 | 決定ツリー表示 | - | S-08
F7 | レビュー | U-01, U-02, I-14 | S-04, S-06
F8 | 決定変更 | U-06〜U-08, I-02 | S-07(納期への影響はS-17 未実装)
F9 | 資料生成 | I-15 | S-09
F10 | 実装指示書生成 | I-15 | S-09
F11 | 一括ダウンロード | I-16 | -
F12 | Excel出力 | U-11, U-12, I-15 | S-10, S-16(未実施)
非機能 | 応答時間(180秒で打ち切り) | I-10 | -
非機能 | データ保持 | U-09, I-10 | -
非機能 | データの扱い(秘密情報の警告) | U-03〜U-05, I-01 | -

## 5 不具合と課題
テスト仕様書・結果報告書(見つけた不具合と残った課題)
(案 件 名)要件定義支援システム開発
(システム名)spec-dojo(仕様道場)
No | 種類 | 内容 | 対応 | 状態
B-01 | 不具合 | 裏で質問ができあがって画面が描き直されると、チャット欄に書きかけた文が消えた | 書きかけの文を画面の状態として持ち、描き直しのあとに戻す | 修正済み(S-13)
B-02 | 不具合 | 自由チャットで決定した項目に「▶」が残ったままだった | 決定した項目が今の項目なら、次の未決定の項目へ移す | 修正済み(S-14)
B-03 | AIの出力 | AIが「Aに加えて〜」のような、別の選択肢を含む選択肢を作った | 依頼文の選択肢のルールに、含み合う書き方をしないことを足した | 修正済み(S-15)
B-04 | テスト | pydanticの検証の中で KeyError を出すと、検証エラーとして扱われなかった | ValueError に変えた | 修正済み(I-13)
B-05 | 不具合 | SQLiteの接続を複数のスレッドで使うと、書き込みが衝突するおそれがあった | 書き込みをロックで1つずつにした | 修正済み
K-01 | 未実装 | F8「範囲が広がる変更では納期への影響を表示する」を作っていない | 基本設計で画面項目に落とせていなかった。次の版で要件から外すか作るかを決める | 未対応
K-02 | 制限 | AIのジョブはメモリに持つので、サーバーを止めると作業中のジョブは消える | 決定は保存済みなので消えない。質問は作り直せばよい。今回はこのままとする | 対応しない
K-03 | 制限 | AIの出力はふれがあるので、選択肢の含み合いは確率的に起きうる | 複数選択時の矛盾チェック(S-03)で気づけるようにしてある | 対応しない